## Frecuencia
Grupo | Equipos/ Pozos Activos | Cantidad Anual | Tasa
Perforacion | 1 | 11 | 11
WO | 6 | 120 | 20
Pulling BM | 400 | 344 | 0.86
Pulling BES | 90 | 25 | 0.27778
Tubing | 1 | 102 | 102
Varillas | 1 | 488 | 488
Recuperacion | 240 | 240 | 1
Varios | 240 | 960 | 4

## Tareas
Grupo | Actividad | Duracion Actividad (dias) | Prioridad Actividad | Tarea | Rango Hora Inicio |  | Tolerancia | Respuesta | Turno | Dia | Tipo de fluido | Tipo Unidad requerida | Demanda | Unidad | Tiempo Carga-Descarga | Comienzo | Fin
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Llenado Inicial Fase I | 8 | 20 |  | 9999 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 100 | m3 | 1.75 | 1 | 1
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Llenado Inicial Fase Ibis | 20 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 50 | m3 | 1.75 | 1 | 1
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Llenado Inicial Fase II | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 200 | m3 | 1.75 | 2 | 2
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Llenado Inicial Fase III | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 100 | m3 | 1.75 | 3 | 5
Perforacion | Perforacion | 33 | 2 | Mantener nivel | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 750 | m3 | 1.75 | 6 | 30
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Entubar y vaciar Fase I | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 150 | m3 | 1.75 | 31 | 31
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Entubar y vaciar Fase II | 0 | 24 |  | 36 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 50 | m3 | 1.75 | 32 | 32
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Entubar y vaciar Fase III | 0 | 24 |  | 36 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 50 | m3 | 1.75 | 33 | 33
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Cabeza de pozo | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 0 | 0
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Secciones | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 2 | tn | 2 | 5 | 25
Perforacion | Perforacion | 33 | 3 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 3 | tn | 2 | 32 | 33
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Llenado Inicial Fase I | 20 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 50 | m3 | 1.75 | 1 | 1
WO | WO Primaria | 17 | 2 | Llenado Inicial Fase II | 20 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 20 | m3 | 1.75 | 2 | 2
WO | WO Primaria | 17 | 3 | Mantener nivel | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 3 | 10
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Fractura I | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 70 | m3 | 1.75 | 11 | 11
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Fractura II | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 70 | m3 | 1.75 | 12 | 12
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Fractura III | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 70 | m3 | 1.75 | 13 | 13
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Lavar y vaciar Fase I | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 40 | m3 | 1.75 | 14 | 14
WO | WO Primaria | 17 | 2 | Lavar y vaciar Fase II | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 20 | m3 | 1.75 | 15 | 17
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Agua campamento | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Agua campamento | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 11 | 12
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Caballetes | 0 | 8 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 1
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Tubing | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 30 | tn | 6 | 2 | 3
WO | WO Primaria | 17 | 2 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 20 | tn | 4 | 5 | 6
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Instalacion | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 10 | tn | 8 | 15 | 16
WO | WO Primaria | 17 | 3 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 20 | tn | 6 | 16 | 17
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Llenado Inicial Fase I | 20 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 50 | m3 | 1.75 | 1 | 1
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 2 | Llenado Inicial Fase II | 20 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 20 | m3 | 1.75 | 2 | 2
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 3 | Mantener nivel | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 3 | 15
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Lavar y vaciar Fase I | 0 | 24 | Random | 12 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 40 | m3 | 1.75 | 14 | 14
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 2 | Lavar y vaciar Fase II | 0 | 24 | Random | 12 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 20 | m3 | 1.75 | 15 | 17
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Agua campamento | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Agua campamento | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 11 | 12
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Caballetes | 0 | 8 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Tubing | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 30 | tn | 6 | 2 | 3
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 2 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 20 | tn | 4 | 5 | 6
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Instalacion | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 10 | tn | 8 | 15 | 16
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 3 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 20 | tn | 6 | 17 | 18
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Llenado Inicial Fase I | 20 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 60 | m3 | 1.75 | 1 | 1
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Llenado Inicial Fase II | 20 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 20 | m3 | 1.75 | 2 | 2
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 3 | Mantener nivel | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 3 | 10
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Fractura I | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 60 | m3 | 1.75 | 11 | 11
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Fractura II | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 60 | m3 | 1.75 | 12 | 12
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Fractura III | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 60 | m3 | 1.75 | 13 | 13
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Lavar y vaciar | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 40 | m3 | 1.75 | 14 | 16
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Agua campamento | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Agua campamento | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 11 | 12
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Caballetes | 0 | 8 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Tubing | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 30 | tn | 6 | 2 | 3
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 2 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 20 | tn | 4 | 5 | 6
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Instalacion | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 10 | tn | 8 | 14 | 15
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 3 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 20 | tn | 6 | 15 | 16
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Llenado Inicial Fase I | 20 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 50 | m3 | 1.75 | 1 | 1
WO | WO Etiles | 12 | 2 | Llenado Inicial Fase II | 20 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 20 | m3 | 1.75 | 2 | 2
WO | WO Etiles | 12 | 3 | Mantener nivel | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 3 | 10
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Lavar y vaciar | 0 | 24 | Random | 6 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 60 | m3 | 1.75 | 11 | 12
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Agua campamento | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Agua campamento | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 11 | 12
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Caballetes | 0 | 8 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Tubing | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 30 | tn | 6 | 2 | 3
WO | WO Etiles | 12 | 2 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 20 | tn | 4 | 4 | 5
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Instalacion | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 10 | tn | 8 | 10 | 11
WO | WO Etiles | 12 | 3 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 20 | tn | 6 | 11 | 12
WO | Terminacion | 18 | 1 | Llenado Inicial Fase I | 20 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 50 | m3 | 1.75 | 1 | 1
WO | Terminacion | 18 | 1 | Llenado Inicial Fase II | 20 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 20 | m3 | 1.75 | 2 | 2
WO | Terminacion | 18 | 3 | Mantener nivel | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 3 | 10
WO | Terminacion | 18 | 1 | Fractura I | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 70 | m3 | 1.75 | 11 | 14
WO | Terminacion | 18 | 1 | Fractura II | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 70 | m3 | 1.75 | 11 | 14
WO | Terminacion | 18 | 1 | Fractura III | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | Potable | Articulado Semi sin acoplado | 70 | m3 | 1.75 | 11 | 14
WO | Terminacion | 18 | 3 | Lavar y vaciar Fase I | 0 | 24 | Random | 6 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 40 | m3 | 1.75 | 15 | 16
WO | Terminacion | 18 | 3 | Lavar y vaciar Fase II | 0 | 24 | Random | 6 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 20 | m3 | 1.75 | 17 | 18
WO | Terminacion | 18 | 1 | Agua campamento | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | Terminacion | 18 | 1 | Agua campamento | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 11 | 12
WO | Terminacion | 18 | 1 | Caballetes | 0 | 8 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | Terminacion | 18 | 1 | Tubing | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 30 | tn | 6 | 2 | 3
WO | Terminacion | 18 | 2 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 20 | tn | 4 | 5 | 6
WO | Terminacion | 18 | 1 | Instalacion | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 10 | tn | 8 | 15 | 16
WO | Terminacion | 18 | 3 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 20 | tn | 6 | 17 | 18
WO | Abandono | 5 | 1 | Llenado Inicial Fase I | 20 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 30 | m3 | 1.75 | 1 | 1
WO | Abandono | 5 | 2 | Llenado Inicial Fase II | 20 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 10 | m3 | 1.75 | 2 | 2
WO | Abandono | 5 | 3 | Mantener nivel | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 20 | m3 | 1.75 | 3 | 4
WO | Abandono | 5 | 1 | Vaciar | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 30 | m3 | 1.75 | 4 | 5
WO | Abandono | 5 | 1 | Agua campamento | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | Abandono | 5 | 1 | Caballetes | 0 | 8 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | Abandono | 5 | 1 | Tubing | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 15 | tn | 6 | 2 | 3
WO | Abandono | 5 | 2 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 10 | tn | 4 | 3 | 4
WO | Abandono | 5 | 3 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 5 | tn | 6 | 4 | 5
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Llenado Inicial Fase I | 20 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 30 | m3 | 1.75 | 1 | 1
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Llenado Inicial Fase II | 20 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 10 | m3 | 1.75 | 2 | 2
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Vaciar | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 20 | m3 | 1.75 | 11 | 12
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Agua campamento | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Agua campamento | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 10 | 11
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Caballetes | 0 | 8 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Tubing | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 20 | tn | 6 | 2 | 3
WO | Pulling Pesado | 12 | 2 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 10 | tn | 4 | 5 | 6
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Instalacion | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 5 | tn | 8 | 10 | 11
WO | Pulling Pesado | 12 | 3 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 10 | tn | 6 | 11 | 12
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Lavar | 0 | 24 | Random | 3 | 24 | LD | Salada | Motobomba | 4 | m3 | 2 | 1 | 1
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 2 | Llevar contenedor | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Portacontenedor | 1 | tn | 2 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Agua campamento | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Potable | 2 | m3 | 0.5 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Caballetes | 0 | 24 | Random | 6 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Tubing | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 2 | tn | 2 | 2 | 3
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 2 | tn | 4 | 2 | 3
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Probar instalacion | 0 | 24 | Random | 2 | 24 | LD | Salada | Motobomba | 4 | m3 | 2 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 2 | Instalacion | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 2 | tn | 4 | 3 | 4
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Probar bomba | 0 | 24 | Random | 2 | 24 | LD | Salada | Motobomba | 4 | m3 | 2 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 3 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 2 | tn | 4 | 3 | 4
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 2 | Retirar contenedor | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Portacontenedor | 1 | tn | 2 | 3 | 4
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 2 | Lavar cable | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | Salada | Motobomba | 8 | m3 | 2 | 1 | 2
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 1 | Llevar spooller + casilla | 8 | 20 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Portacontenedor | 10 | tn | 4 | 1 | 2
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 1 | Agua campamento | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Potable | 2 | m3 | 0.5 | 1 | 2
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 1 | Caballetes/ Tubing | 0 | 24 | Random | 6 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 1 | tn | 2 | 1 | 2
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 2 | Lavar cable | 0 | 24 | Random | 4 | 24 | LD | Salada | Motobomba | 8 | m3 | 2 | 2 | 3
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 3 | Recupero material | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 2 | tn | 2 | 4 | 5
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 1 | Carretel cable | 8 | 20 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Portacontenedor | 10 | tn | 2 | 2 | 3
Tubing | Almacen Tubing | 1 | 1 | Reposicion Stock tubing | 8 | 18 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 2 | tn | 3 | 1 | 1
Varillas | Almacen Varillas | 1 | 1 | Reposicion Stock Varillas | 8 | 18 |  | 9999 | 24 | LD | N/A | Camion con Hidro | 2 | tn | 1 | 1 | 1
Recuperacion | Recuperacion | 1 | 3 | Recuperar fluido cisterna | 0 | 24 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Camion de Vacio | 8 | m3 | 3 | 1 | 1
Varios | Varios | 1 | 3 | Otros Produccion | 8 | 20 |  | 9999 | 12 | LV | Salada | Camion de Vacio | 8 | m3 | 1 | 1 | 1
Varios | Varios | 1 | 3 | Otros Produccion | 8 | 20 |  | 9999 | 24 | LD | Salada | Motobomba | 4 | m3 | 3 | 1 | 1

## Purgas
Lugar | Inst. Asociada | Categoria
CAPTACION 02_S | 02S | B
SEP AP 02_S | 02S | B
SEP AP 07_S | 07S | A
SEP AP 08_S | 08S | C
EC 11_S | 11S | B
PURGA APORTE 11_S | 11S | B
PURGA CAPTACION DE BAJA 11_S | 11S | B
SEP BOOSTER 11_S | 11S | B
SEP AP 11_S | 11S | B
PURGA GASODUCTO 11_S 2232 | 11S | C
KA_DRUM 13_S | 13S | C
PURGA APORTE 14_S | 14S | C
PURGA GASODUCTO15_S | 15S | B
PURGA GASODUCTO 16_S | 16S | A
SEP AP 09 Y 16_S | 16S | B
PURGA APORTE 17_E | 17E | A
SEP 17_E | 17E | A
PURGA GASODUCTO 17_S 1009 | 17S | B
PURGA GASODUCTO 17_S REFUGIO | 17S | C
PURGA GASODUCTO 20_S 1 | 20S | B
PURGA GASODUCTO 20_S | 20S | B
DECANTADOR AP 20_S | 20S | B
PURGA GASODUCTO 21_S | 21S | B
PURGA GAS INSTRUMENTOS DE 21_S | 21S | C
PURGA GASODUCTO 25_S | 25S | B
PURGA GASODUCTO 25_S ANILLO | 25S | B
SEP AP 25_S | 25S | B
PURGA GASODUCTO MG SUR | 25S | C
PURGA GASODUCTO 26_S | 26S | C
AP 26_S | 26S | C
PURGA APORTE 29_S | 29S | B
PURGA CAPTACION BAJA 29_S | 29S | B
SEP AP 29_S | 29S | B
PURGA APORTE 2_S | 02S | C
PURGA CAPTACION DE BAJA 2_S | 02S | C
PURGA GASODUCTO 2_S | 02S | C
PURGA APORTE 31_S | 31S | C
PURGA APORTE 31_S | 31S | C
SEP AP 15 Y 32_S | 32S | B
PURGA CAPTACION BAJA 33_S | 33S | A
HEORBIGUER | 33S | A
PURGA GASODUCTO 33_S | 33S | B
SEP AP 33_S | 33S | B
PURGA GASODUCTO 34_S | 34S | B
SEP AP 34_S | 34S | B
PURGA GASODUCTO 10 35_S | 35S | B
35_S | 35S | B
PURGA APORTE 36_S | 36S | C
SEP AP 36_S | 36S | C
PURGA GASODUCTO APORTE 37_S | 37S | C
PURGA GASODUTO 37_S | 37S | C
PURGA GASODUCTO 38_S | 38S | B
DECANTADOR DE AP 38_S | 38S | B
PURGA GASODUCTO 39_S | 39S | B
SEP AP 39_S | 39S | B
PURGA GASODUCTO 40_S | 40S | A
SEP AP 40_S | 40S | A
PURGA GASODUCTO 41_S | 41S | C
PURGA CAPTACION DE BAJA 41_S 2572 | 41S | D
PURGA APORTE 42_S | 42S | C
PURGA GASODUCTO 42_S | 42S | C
PURGA GASODUCTO 4_S | 04S | C
PURGA APORTE 8_S | 08S | C
PURGA GASODUCTO 9_S | 09S | C
PURGA CAPTACION DE BAJA 9_S | 09S | D
SEP TURBINAS | Planta Central | B
PURGA GASODUCTO 10 TG | Planta Gas | C
KA_DRUM HANOVER | Planta Gas | C
MAIFOUL LP | Planta La Petiza | B
PURGA GASODUCTO 10 LP | Planta La Petiza | C
REFUGIO | Planta La Petiza | C
S_1009 | S1009 | B
SEP COALESCENTE S_13 | S13 | B
DOBLE VALVULA S_20 | S20 | B
PURGA GASODUCTO 10 2013 | S2013 | A
SLUGCATCHER | S2013 | A
PURGA GASODUCTO 10 2016 | S2016 | B
S_2016 | S2016 | B
S_2021 | S2021 | B
PURGA CAPTACION DE BAJA S_2044 | S2044 | C
PURGA GASODUCTO 10 2274 | S2274 | C
PURGA GASODUCTO 237 | S237 | A
S_237 | S237 | B
S_339 | S339 | B
S_432 | S432 | B
S_551 | S551 | A
PURGA GASODUCTO 10 774 | S774 | B
S_774 | S774 | B
SATELITE 2 AUX | SAT2 | C

## Recursos
Tipo Unidad | Disponibilidad | Capacidad | Cantidad | Hs Disponibles x mes | Turno | Modelo | Tiempo Carga | Velocidad
Articulado Semi | 0.75 | 15 | 3 | 729.6 | 24LD | Si |  | 20 km/h
Camion de Vacio | 0.75 | 8.5 | 5 | 729.6 | 24LD | Si |  | 20 km/h
Potable | 0.75 | 8 | 1 | 273.6 | 24LD | Si |  | 20 km/h
Motobomba | 0.75 | 8.5 | 2 | 729.6 | 24LD | Si |  | 20 km/h
Camion con Hidro | 0.75 | 25 | 3 | 729.6 | 24LD | Si |  | 20 km/h
Cisterna | 0.75 | - | 2 | 729.6 | 24LD | No |  | 20 km/h
Portacontenedor | 0.75 | 8 | 1 | 729.6 | 24LD | Si |  | 20 km/h

## Frecuencia Purgas
Categoria | Frecuencia | dias | prioridad
A | Diario | 1 | 1
B | 3 veces por semana | 2 | 2
C | Semanal | 7 | 2
D | Mensual | 30 | 4

## Ajuste
Actividad | Tipo | Ajuste
Perforación | 2000m | 5%
Perforación | 3000m | 8%
Perforación | 4000m | 12%
Pulling | Intermedio | 4%
Pulling | Pesado | 7.5%
1 paquete | 20 caños | 2tn