## Frecuencia
Grupo | Equipos/ Pozos Activos | Cantidad Anual | Tasa
Perforacion | 1 | 11 | 11
WO | 1 | 20 | 20
Pulling BM | 400 | 344 | 0.86
Pulling BES | 90 | 25 | 0.27778
Tubing | 1 | 389 | 389 | 1556
Varillas | 1 | 364 | 364

## Tareas
Grupo | Actividad | Duracion Actividad (dias) | Prioridad Actividad | Tarea | Tipo Unidad requerida | Demanda | Unidad | Tiempo Carga-Descarga | Comienzo | Fin
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Llenado Inicial | Articulado Semi | 450 | m3 | 1.75 | 1 | 5
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Mantener nivel | Articulado Semi | 750 | m3 | 1.75 | 6 | 30
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Entubar y vaciar | Articulado Semi | 250 | m3 | 1.75 | 31 | 33
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Cabeza de pozo | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 1
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Secciones | Camion con Hidro | 2 | tn | 2 | 5 | 25
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Recupero material | Camion con Hidro | 3 | tn | 2 | 32 | 33
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Llenado Inicial | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 70 | m3 | 1.75 | 1 | 2
WO | WO Primaria | 17 | 2 | Mantener nivel | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 3 | 10
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Fractura | Articulado Semi sin acoplado | 160 | m3 | 1.75 | 11 | 14
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Lavar y vaciar | Camion de Vacio | 60 | m3 | 1.75 | 15 | 17
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 11 | 12
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Caballetes | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Tubing | Camion con Hidro | 30 | tn | 2 | 2 | 3
WO | WO Primaria | 17 | 2 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 4 | 5 | 6
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Instalacion | Camion con Hidro | 10 | tn | 8 | 15 | 16
WO | WO Primaria | 17 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 6 | 16 | 17
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Llenado Inicial | Camion de Vacio | 70 | m3 | 1.75 | 1 | 2
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 2 | Mantener nivel | Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 3 | 15
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Lavar y vaciar | Camion de Vacio | 60 | m3 | 1.75 | 15 | 18
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 11 | 12
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Caballetes | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Tubing | Camion con Hidro | 30 | tn | 2 | 2 | 3
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 2 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 4 | 5 | 6
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Instalacion | Camion con Hidro | 10 | tn | 8 | 15 | 16
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 6 | 17 | 18
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Llenado Inicial | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 1 | 2
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 2 | Mantener nivel | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 3 | 10
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Fractura | Articulado Semi sin acoplado | 120 | m3 | 1.75 | 11 | 14
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Lavar y vaciar | Camion de Vacio | 40 | m3 | 1.75 | 15 | 16
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 11 | 12
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Caballetes | Camion con Hidro | 30 | tn | 1 | 1 | 2
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Tubing | Camion con Hidro | 30 | tn | 2 | 2 | 3
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 2 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 4 | 5 | 6
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Instalacion | Camion con Hidro | 10 | tn | 8 | 14 | 15
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 6 | 15 | 16
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Llenado Inicial | Camion de Vacio | 70 | m3 | 1.75 | 1 | 2
WO | WO Etiles | 12 | 2 | Mantener nivel | Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 3 | 10
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Lavar y vaciar | Camion de Vacio | 60 | m3 | 1.75 | 11 | 12
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 11 | 12
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Caballetes | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Tubing | Camion con Hidro | 30 | tn | 2 | 2 | 3
WO | WO Etiles | 12 | 2 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 4 | 4 | 5
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Instalacion | Camion con Hidro | 10 | tn | 8 | 10 | 11
WO | WO Etiles | 12 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 6 | 11 | 12
WO | Terminacion | 18 | 1 | Llenado Inicial | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 70 | m3 | 1.75 | 1 | 2
WO | Terminacion | 18 | 2 | Mantener nivel | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 3 | 10
WO | Terminacion | 18 | 1 | Fractura | Articulado Semi sin acoplado | 160 | m3 | 1.75 | 11 | 14
WO | Terminacion | 18 | 1 | Lavar y vaciar | Camion de Vacio | 60 | m3 | 1.75 | 15 | 18
WO | Terminacion | 18 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | Terminacion | 18 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 11 | 12
WO | Terminacion | 18 | 1 | Caballetes | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | Terminacion | 18 | 1 | Tubing | Camion con Hidro | 30 | tn | 2 | 2 | 3
WO | Terminacion | 18 | 2 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 4 | 5 | 6
WO | Terminacion | 18 | 1 | Instalacion | Camion con Hidro | 10 | tn | 8 | 15 | 16
WO | Terminacion | 18 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 6 | 17 | 18
WO | Abandono | 5 | 1 | Llenado Inicial | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 40 | m3 | 1.75 | 1 | 2
WO | Abandono | 5 | 2 | Mantener nivel | Camion de Vacio | 20 | m3 | 1.75 | 3 | 4
WO | Abandono | 5 | 1 | Vaciar | Camion de Vacio | 30 | m3 | 1.75 | 4 | 5
WO | Abandono | 5 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | Abandono | 5 | 1 | Caballetes | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | Abandono | 5 | 1 | Tubing | Camion con Hidro | 15 | tn | 2 | 2 | 3
WO | Abandono | 5 | 2 | Recupero material | Camion con Hidro | 10 | tn | 4 | 3 | 4
WO | Abandono | 5 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 5 | tn | 6 | 4 | 5
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Llenado Inicial | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 40 | m3 | 1.75 | 1 | 2
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Vaciar | Camion de Vacio | 20 | m3 | 1.75 | 11 | 12
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 10 | 11
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Caballetes | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Tubing | Camion con Hidro | 20 | tn | 2 | 2 | 3
WO | Pulling Pesado | 12 | 2 | Recupero material | Camion con Hidro | 10 | tn | 4 | 5 | 6
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Instalacion | Camion con Hidro | 5 | tn | 8 | 10 | 11
WO | Pulling Pesado | 12 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 10 | tn | 6 | 11 | 12
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Lavar | Motobomba | 4 | m3 | 2 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 2 | Llevar contenedor | Portacontenedor | 1 | tn | 2 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Agua campamento | Potable | 2 | m3 | 1.5 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Caballetes | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Tubing | Camion con Hidro | 2 | tn | 2 | 2 | 3
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Recupero material | Camion con Hidro | 2 | tn | 4 | 2 | 3
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Probar instalacion | Motobomba | 4 | m3 | 2 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 2 | Instalacion | Camion con Hidro | 2 | tn | 4 | 3 | 4
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Probar bomba | Motobomba | 4 | m3 | 2 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 2 | tn | 4 | 3 | 4
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 2 | Retirar contenedor | Portacontenedor | 1 | tn | 2 | 3 | 4
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 1 | Lavar cable | Motobomba | 8 | m3 | 2 | 1 | 2
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 1 | Llevar spooller + casilla | Portacontenedor | 10 | tn | 4 | 1 | 2
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 1 | Agua campamento | Potable | 2 | m3 | 1.5 | 1 | 2
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 1 | Caballetes/ Tubing | Camion con Hidro | 1 | tn | 2 | 1 | 2
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 2 | Lavar cable | Motobomba | 8 | m3 | 2 | 2 | 3
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 2 | tn | 2 | 4 | 5
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 1 | Carretel cable | Portacontenedor | 10 | tn | 2 | 2 | 3
Tubing | Almacen Tubing | 1 | 1 | Reposicion Stock tubing | Camion con Hidro | 2 | tn | 1 | 1 | 1
Varillas | Almacen Varillas | 1 | 1 | Reposicion Stock Varillas | Camion con Hidro | 2 | tn | 4 | 1 | 1

## Purgas
Lugar | Inst. Asociada | Categoria
CAPTACION 02_S | 02S | B | 02S
SEP AP 02_S | 02S | B | 02S
SEP AP 07_S | 07S | A | 07S
SEP AP 08_S | 08S | C | 08S
EC 11_S | 11S | B | 11S
PURGA APORTE 11_S | 11S | B | 11S
PURGA CAPTACION DE BAJA 11_S | 11S | B | 11S
SEP BOOSTER 11_S | 11S | B | 11S
SEP AP 11_S | 11S | B | 11S
PURGA GASODUCTO 11_S 2232 | 11S | C | 11S
KA_DRUM 13_S | 13S | C | 13S
PURGA APORTE 14_S | 14S | C | 14S
PURGA GASODUCTO15_S | 15S | B | 15S
PURGA GASODUCTO 16_S | 16S | A | 16S
SEP AP 09 Y 16_S | 16S | B | 16S
PURGA APORTE 17_E | 17E | A | 17E
SEP 17_E | 17E | A | 17E
PURGA GASODUCTO 17_S 1009 | 17S | B | 17S
PURGA GASODUCTO 17_S REFUGIO | 17S | C | 17S
PURGA GASODUCTO 20_S 1 | 20S | B | 20S
PURGA GASODUCTO 20_S | 20S | B | 20S
DECANTADOR AP 20_S | 20S | B | 20S
PURGA GASODUCTO 21_S | 21S | B | 21S
PURGA GAS INSTRUMENTOS DE 21_S | 21S | C | 21S
PURGA GASODUCTO 25_S | 25S | B | 25S
PURGA GASODUCTO 25_S ANILLO | 25S | B | 25S
SEP AP 25_S | 25S | B | 25S
PURGA GASODUCTO MG SUR | 25S | C | 25S
PURGA GASODUCTO 26_S | 26S | C | 26S
AP 26_S | 26S | C | 26S
PURGA APORTE 29_S | 29S | B | 29S
PURGA CAPTACION BAJA 29_S | 29S | B | 29S
SEP AP 29_S | 29S | B | 29S
PURGA APORTE 2_S | 02S | C | 02S
PURGA CAPTACION DE BAJA 2_S | 02S | C | 02S
PURGA GASODUCTO 2_S | 02S | C | 02S
PURGA APORTE 31_S | 31S | C | 31S
PURGA APORTE 31_S | 31S | C | 31S
SEP AP 15 Y 32_S | 32S | B | 32S
PURGA CAPTACION BAJA 33_S | 33S | A | 33S
HEORBIGUER | 33S | A | 33S
PURGA GASODUCTO 33_S | 33S | B | 33S
SEP AP 33_S | 33S | B | 33S
PURGA GASODUCTO 34_S | 34S | B | 34S
SEP AP 34_S | 34S | B | 34S
PURGA GASODUCTO 10 35_S | 35S | B | 35S
35_S | 35S | B | 35S
PURGA APORTE 36_S | 36S | C | 36S
SEP AP 36_S | 36S | C | 36S
PURGA GASODUCTO APORTE 37_S | 37S | C | 37S
PURGA GASODUTO 37_S | 37S | C | 37S
PURGA GASODUCTO 38_S | 38S | B | 38S
DECANTADOR DE AP 38_S | 38S | B | 38S
PURGA GASODUCTO 39_S | 39S | B | 39S
SEP AP 39_S | 39S | B | 39S
PURGA GASODUCTO 40_S | 40S | A | 40S
SEP AP 40_S | 40S | A | 40S
PURGA GASODUCTO 41_S | 41S | C | 41S
PURGA CAPTACION DE BAJA 41_S 2572 | 41S | D | 41S
PURGA APORTE 42_S | 42S | C | 42S
PURGA GASODUCTO 42_S | 42S | C | 42S
PURGA GASODUCTO 4_S | 04S | C | 04S
PURGA APORTE 8_S | 08S | C | 08S
PURGA GASODUCTO 9_S | 09S | C | 09S
PURGA CAPTACION DE BAJA 9_S | 09S | D | 09S
SEP TURBINAS | Planta Central | B | Planta Central
PURGA GASODUCTO 10 TG | Planta Gas | C | Planta Gas
KA_DRUM HANOVER | Planta Gas | C | Planta Gas
MAIFOUL LP | Planta La Petiza | B | Planta La Petiza
PURGA GASODUCTO 10 LP | Planta La Petiza | C | Planta La Petiza
REFUGIO | Planta La Petiza | C | Planta La Petiza
S_1009 | S1009 | B | S1009
SEP COALESCENTE S_13 | S13 | B | S13
DOBLE VALVULA S_20 | S20 | B | S20
PURGA GASODUCTO 10 2013 | S2013 | A | S2013
SLUGCATCHER | S2013 | A | S2013
PURGA GASODUCTO 10 2016 | S2016 | B | S2016
S_2016 | S2016 | B | S2016
S_2021 | S2021 | B | S2021
PURGA CAPTACION DE BAJA S_2044 | S2044 | C | S2044
PURGA GASODUCTO 10 2274 | S2274 | C | S2274
PURGA GASODUCTO 237 | S237 | A | S237
S_237 | S237 | B | S237
S_339 | S339 | B | S339
S_432 | S432 | B | S432
S_551 | S551 | A | S551
PURGA GASODUCTO 10 774 | S774 | B | S774
S_774 | S774 | B | S774
SATELITE 2 AUX | SAT2 | C | SAT2

## Recursos
Tipo Unidad | Capacidad | Cantidad | Hs Disponibles x mes | Turno | Modelo
Articulado Semi | 35 | 3 | 729.6 | 24LD | Si
Camion de Vacio | 8.5 | 5 | 729.6 | 24LD | Si
Potable | 8 | 1 | 273.6 | 9LV | Si
Motobomba | 8.5 | 2 | 729.6 | 24LD | Si
Camion con Hidro | 25 | 3 | 729.6 | 24LD | Si
Cisterna |  | 2 | 729.6 | 24LD | No
Portacontenedor | 8 | 1 | 729.6 | 24LD | Si

## Frecuencia Purgas
Categoria | Frecuencia | dias | prioridad
A | Diario | 1 | 1
B | 3 veces por semana | 2 | 2
C | Semanal | 7 | 2
D | Mensual | 30 | 4

## Ajuste
Actividad | Tipo | Ajuste
Perforación | 2000m | 5%
Perforación | 3000m | 8%
Perforación | 4000m | 12%
Pulling | Intermedio | 4%
Pulling | Pesado | 7.5%