## Frecuencia
Grupo | Equipos/ Pozos Activos | Cantidad Anual | Tasa
Perforacion | 1 | 11 | 11
WO | 1 | 20 | 20
Pulling BM | 400 | 344 | 0.86
Pulling BES | 90 | 25 | 0.27778
Tubing | 1 | 389 | 389 | 1556
Varillas | 1 | 364 | 364

## Tareas
Grupo | Actividad | Duracion Actividad (dias) | Prioridad Actividad | Tarea | Tipo Unidad requerida | Demanda | Unidad | Tiempo Carga-Descarga | Comienzo | Fin
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Llenado Inicial | Articulado Semi | 450 | m3 | 1.75 | 1 | 5
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Mantener nivel | Articulado Semi | 750 | m3 | 1.75 | 6 | 30
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Entubar y vaciar | Articulado Semi | 250 | m3 | 1.75 | 31 | 33
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Cabeza de pozo | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 1
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Secciones | Camion con Hidro | 2 | tn | 2 | 5 | 25
Perforacion | Perforacion | 33 | 1 | Recupero material | Camion con Hidro | 3 | tn | 2 | 32 | 33
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Llenado Inicial | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 70 | m3 | 1.75 | 1 | 2
WO | WO Primaria | 17 | 2 | Mantener nivel | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 3 | 10
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Fractura | Articulado Semi sin acoplado | 160 | m3 | 1.75 | 11 | 14
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Lavar y vaciar | Camion de Vacio | 60 | m3 | 1.75 | 15 | 17
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 11 | 12
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Caballetes | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Tubing | Camion con Hidro | 30 | tn | 2 | 2 | 3
WO | WO Primaria | 17 | 2 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 4 | 5 | 6
WO | WO Primaria | 17 | 1 | Instalacion | Camion con Hidro | 10 | tn | 8 | 15 | 16
WO | WO Primaria | 17 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 6 | 16 | 17
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Llenado Inicial | Camion de Vacio | 70 | m3 | 1.75 | 1 | 2
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 2 | Mantener nivel | Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 3 | 15
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Lavar y vaciar | Camion de Vacio | 60 | m3 | 1.75 | 15 | 18
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 11 | 12
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Caballetes | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Tubing | Camion con Hidro | 30 | tn | 2 | 2 | 3
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 2 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 4 | 5 | 6
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 1 | Instalacion | Camion con Hidro | 10 | tn | 8 | 15 | 16
WO | WO Secundaria Inyector | 18 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 6 | 17 | 18
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Llenado Inicial | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 1 | 2
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 2 | Mantener nivel | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 3 | 10
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Fractura | Articulado Semi sin acoplado | 120 | m3 | 1.75 | 11 | 14
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Lavar y vaciar | Camion de Vacio | 40 | m3 | 1.75 | 15 | 16
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 11 | 12
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Caballetes | Camion con Hidro | 30 | tn | 1 | 1 | 2
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Tubing | Camion con Hidro | 30 | tn | 2 | 2 | 3
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 2 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 4 | 5 | 6
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 1 | Instalacion | Camion con Hidro | 10 | tn | 8 | 14 | 15
WO | WO Secundaria Productores | 16 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 6 | 15 | 16
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Llenado Inicial | Camion de Vacio | 70 | m3 | 1.75 | 1 | 2
WO | WO Etiles | 12 | 2 | Mantener nivel | Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 3 | 10
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Lavar y vaciar | Camion de Vacio | 60 | m3 | 1.75 | 11 | 12
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 11 | 12
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Caballetes | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Tubing | Camion con Hidro | 30 | tn | 2 | 2 | 3
WO | WO Etiles | 12 | 2 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 4 | 4 | 5
WO | WO Etiles | 12 | 1 | Instalacion | Camion con Hidro | 10 | tn | 8 | 10 | 11
WO | WO Etiles | 12 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 6 | 11 | 12
WO | Terminacion | 18 | 1 | Llenado Inicial | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 70 | m3 | 1.75 | 1 | 2
WO | Terminacion | 18 | 2 | Mantener nivel | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 80 | m3 | 1.75 | 3 | 10
WO | Terminacion | 18 | 1 | Fractura | Articulado Semi sin acoplado | 160 | m3 | 1.75 | 11 | 14
WO | Terminacion | 18 | 1 | Lavar y vaciar | Camion de Vacio | 60 | m3 | 1.75 | 15 | 18
WO | Terminacion | 18 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | Terminacion | 18 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 11 | 12
WO | Terminacion | 18 | 1 | Caballetes | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | Terminacion | 18 | 1 | Tubing | Camion con Hidro | 30 | tn | 2 | 2 | 3
WO | Terminacion | 18 | 2 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 4 | 5 | 6
WO | Terminacion | 18 | 1 | Instalacion | Camion con Hidro | 10 | tn | 8 | 15 | 16
WO | Terminacion | 18 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 20 | tn | 6 | 17 | 18
WO | Abandono | 5 | 1 | Llenado Inicial | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 40 | m3 | 1.75 | 1 | 2
WO | Abandono | 5 | 2 | Mantener nivel | Camion de Vacio | 20 | m3 | 1.75 | 3 | 4
WO | Abandono | 5 | 1 | Vaciar | Camion de Vacio | 30 | m3 | 1.75 | 4 | 5
WO | Abandono | 5 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | Abandono | 5 | 1 | Caballetes | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | Abandono | 5 | 1 | Tubing | Camion con Hidro | 15 | tn | 2 | 2 | 3
WO | Abandono | 5 | 2 | Recupero material | Camion con Hidro | 10 | tn | 4 | 3 | 4
WO | Abandono | 5 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 5 | tn | 6 | 4 | 5
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Llenado Inicial | Articulado Semi sin acoplado/ Camion de Vacio | 40 | m3 | 1.75 | 1 | 2
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Vaciar | Camion de Vacio | 20 | m3 | 1.75 | 11 | 12
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 1 | 2
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Agua campamento | Potable | 8 | m3 | 1.5 | 10 | 11
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Caballetes | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Tubing | Camion con Hidro | 20 | tn | 2 | 2 | 3
WO | Pulling Pesado | 12 | 2 | Recupero material | Camion con Hidro | 10 | tn | 4 | 5 | 6
WO | Pulling Pesado | 12 | 1 | Instalacion | Camion con Hidro | 5 | tn | 8 | 10 | 11
WO | Pulling Pesado | 12 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 10 | tn | 6 | 11 | 12
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Lavar | Motobomba | 4 | m3 | 2 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 2 | Llevar contenedor | Portacontenedor | 1 | tn | 2 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Agua campamento | Potable | 2 | m3 | 1.5 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Caballetes | Camion con Hidro | 1 | tn | 1 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Tubing | Camion con Hidro | 2 | tn | 2 | 2 | 3
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Recupero material | Camion con Hidro | 2 | tn | 4 | 2 | 3
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Probar instalacion | Motobomba | 4 | m3 | 2 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 2 | Instalacion | Camion con Hidro | 2 | tn | 4 | 3 | 4
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 1 | Probar bomba | Motobomba | 4 | m3 | 2 | 1 | 2
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 2 | tn | 4 | 3 | 4
Pulling BM | Pulling BM | 4 | 2 | Retirar contenedor | Portacontenedor | 1 | tn | 2 | 3 | 4
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 1 | Lavar cable | Motobomba | 8 | m3 | 2 | 1 | 2
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 1 | Llevar spooller + casilla | Portacontenedor | 10 | tn | 4 | 1 | 2
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 1 | Agua campamento | Potable | 2 | m3 | 1.5 | 1 | 2
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 1 | Caballetes/ Tubing | Camion con Hidro | 1 | tn | 2 | 1 | 2
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 2 | Lavar cable | Motobomba | 8 | m3 | 2 | 2 | 3
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 3 | Recupero material | Camion con Hidro | 2 | tn | 2 | 4 | 5
Pulling BES | Pulling BES | 5 | 1 | Carretel cable | Portacontenedor | 10 | tn | 2 | 2 | 3
Tubing | Almacen Tubing | 1 | 1 | Reposicion Stock tubing | Camion con Hidro | 2 | tn | 1 | 1 | 1
Varillas | Almacen Varillas | 1 | 1 | Reposicion Stock Varillas | Camion con Hidro | 2 | tn | 4 | 1 | 1

## Purgas
Lugar | Inst. Asociada | Categoria | cagra desc
CAPTACION 02-S | 02S | B | 0.5
SEP AP 02-S | 02S | B | 0.5
SEP AP 07-S | 07S | A | 0.5
SEP AP 08-S | 08S | C | 0.5
EC 11-S | 11S | B | 0.5
PURGA APORTE 11-S | 11S | B | 0.5
PURGA CAPTACIÓN DE BAJA 11-S | 11S | B | 0.5
SEP BOOSTER 11-S | 11S | B | 0.5
SEP AP 11-S | 11S | B | 0.5
PURGA GASODUCTO 11-S 2232 | 11S | C | 0.5
KA-DRUM 13-S | 13S | C | 0.5
PURGA APORTE 14-S | 14S | C | 0.5
PURGA GASODUCTO15-S | 15S | B | 0.5
PURGA GASODUCTO 16-S | 16S | A | 0.5
SEP AP. 09 Y 16-S | 16S | B | 0.5
PURGA APORTE 17-E | 17E | A | 0.5
SEP. 17-E | 17E | A | 0.5
PURGA GASODUCTO 17-S 1009 | 17S | B | 0.5
PURGA GASODUCTO 17-S REFUGIO | 17S | C | 0.5
PURGA GASODUCTO 20-S.1 | 20S | B | 0.5
PURGA GASODUCTO 20-S | 20S | B | 0.5
DECANTADOR AP 20-S | 20S | B | 0.5
PURGA GASODUCTO 21-S | 21S | B | 0.5
PURGA GAS INSTRUMENTOS DE 21-S | 21S | C | 0.5
PURGA GASODUCTO 25-S | 25S | B | 0.5
PURGA GASODUCTO 25-S ANILLO | 25S | B | 0.5
SEP AP 25-S | 25S | B | 0.5
PURGA GASODUCTO MG SUR | 25S | C | 0.5
PURGA GASODUCTO 26-S | 26S | C | 0.5
AP. 26-S | 26S | C | 0.5
PURGA APORTE 29-S | 29S | B | 0.5
PURGA CAPTACIÓN BAJA 29-S | 29S | B | 0.5
SEP AP 29-S | 29S | B | 0.5
PURGA APORTE 2-S | 2S | C | 0.5
PURGA CAPTACIÓN DE BAJA 2-S | 2S | C | 0.5
PURGA GASODUCTO 2-S | 2S | C | 0.5
PURGA APORTE 31-S | 31S | C | 0.5
PURGA APORTE 31-S | 31S | C | 0.5
SEP AP. 15 Y 32-S | 32S | B | 0.5
PURGA CAPTACIÓN BAJA 33-S | 33S | A | 0.5
HEORBIGUER | 33S | A | 0.5
PURGA GASODUCTO 33-S | 33S | B | 0.5
SEP AP 33-S | 33S | B | 0.5
PURGA GASODUCTO 34-S | 34S | B | 0.5
SEP. AP 34-S | 34S | B | 0.5
PURGA GASODUCTO 10" 35-S | 35S | B | 0.5
35-S | 35S | B | 0.5
PURGA APORTE 36-S | 36S | C | 0.5
SEP AP 36-S | 36S | C | 0.5
PURGA GASODUCTO APORTE 37-S | 37S | C | 0.5
PURGA GASODUTO 37-S | 37S | C | 0.5
PURGA GASODUCTO 38-S | 38S | B | 0.5
DECANTADOR DE AP. 38-S | 38S | B | 0.5
PURGA GASODUCTO 39-S | 39S | B | 0.5
SEP AP 39-S | 39S | B | 0.5
PURGA GASODUCTO 40-S | 40S | A | 0.5
SEP AP. 40-S | 40S | A | 0.5
PURGA GASODUCTO 41-S | 41S | C | 0.5
PURGA CAPTACION DE BAJA 41-S 2572 | 41S | D | 0.5
PURGA APORTE 42-S | 42S | C | 0.5
PURGA GASODUCTO 42-S | 42S | C | 0.5
PURGA GASODUCTO 4-S | 4S | C | 0.5
PURGA APORTE 8-S | 8S | C | 0.5
PURGA GASODUCTO 9-S | 9S | C | 0.5
PURGA CAPTACIÓN DE BAJA 9-S | 9S | D | 0.5
SEP. TURBINAS | Planta Central | B | 0.5
PURGA GASODUCTO 10" TG | Planta Gas | C | 0.5
KA-DRUM HANOVER | Planta Gas | C | 0.5
MAIFOUL LP. | Planta La Petiza | B | 0.5
PURGA GASODUCTO 10" LP | Planta La Petiza | C | 0.5
REFUGIO | Planta La Petiza | C | 0.5
S-1009 | S1009 | B | 0.5
SEP COALESCENTE S-13 | S13 | B | 0.5
DOBLE VALVULA S-20 | S20 | B | 0.5
PURGA GASODUCTO 10" 2013 | S2013 | A | 0.5
SLUGCATCHER | S2013 | A | 0.5
PURGA GASODUCTO 10" 2016 | S2016 | B | 0.5
S-2016 | S2016 | B | 0.5
S-2021 | S2021 | B | 0.5
PURGA CAPTACION DE BAJA S-2044 | S2044 | C | 0.5
PURGA GASODUCTO 10" 2274 | S2274 | C | 0.5
PURGA GASODUCTO 237 | S237 | A | 0.5
S-237 | S237 | B | 0.5
S-339 | S339 | B | 0.5
S-432 | S432 | B | 0.5
S-551 | S551 | A | 0.5
PURGA GASODUCTO 10" 774 | S774 | B | 0.5
S-774 | S774 | B | 0.5
S-843 | S843 | B | 0.5
PURGA GASODUCTO 10" 982 | S982 | B | 0.5
S-982 | S982 | B | 0.5
SATELITE 2 AUX | SAT02 | C | 0.5

## Recursos
Tipo Unidad | Capacidad | Cantidad | Hs Disponibles x mes | Turno | Modelo
Articulado Semi | 35 | 3 | 729.6 | 24LD | Si
Camion de Vacio | 8.5 | 5 | 729.6 | 24LD | Si
Potable | 8 | 1 | 273.6 | 9LV | Si
Motobomba | 8.5 | 2 | 729.6 | 24LD | Si
Camion con Hidro | 25 | 3 | 729.6 | 24LD | Si
Cisterna |  | 2 | 729.6 | 24LD | No

## Frecuencia Purgas
Categoria | Frecuencia
A | Diario
B | 3 veces por semana
C | Semanal
D | Mensual

## Ajuste
Actividad | Tipo | Ajuste
Perforación | 2000m | 5%
Perforación | 3000m | 8%
Perforación | 4000m | 12%
Pulling | Intermedio | 4%
Pulling | Pesado | 7.5%